## 1.9
Task | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-24 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-15 | 2015-12-22 | 2015-12-29 | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-19 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | 2016-02-09 | 2016-02-16 | 2016-02-23 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 2016-03-15 | 2016-03-22 | 2016-03-29 | 2016-04-05 | Total
Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Identify country | [32 empty] | 2 | bar: 2015-09-01 to 2015-09-08
Get permit | 2015-09-15: 5; 2015-09-22: 1; 2015-09-29: 1; 2015-10-06: 1; 2015-10-13: 1; 2015-10-20: 1; 2015-10-27: 1; 2015-11-03: 5 | 16
Buy site | 2015-11-10: 5; 2015-11-17: o; 2015-11-24: o; 2015-12-01: o; 2015-12-08: o; 2015-12-15: 5 | 10
Modify buildings | [32 empty] | 12 | bar: 2015-12-22 to 2016-03-08
Install furniture | [32 empty] | 4 | bar: 2016-03-15 to 2016-04-05
Open for business | [32 empty] | 0
Find site | 2015-09-29: 6; 2015-10-06: 6; 2015-10-13: 6; 2015-10-20: 6 | 24
Find local suppliers | [32 empty] | 2 | bar: 2015-12-29 to 2016-01-05
Purchase furniture | 2016-01-19: 4; 2016-01-26: 4; 2016-02-02: 4; 2016-02-09: 4; 2016-02-16: 4; 2016-02-23: 4 | 24
0
Recruit manager | 2015-12-29: 10; 2016-01-05: 10; 2016-01-12: 12; 2016-01-19: 1; 2016-01-26: 1; 2016-02-02: 1; 2016-02-09: 8; 2016-02-16: 8; 2016-02-23: 12; 2016-03-01: 12 | 75
Recruit staff | [32 empty] | 4 | bar: 2016-03-15 to 2016-04-05
Advertise the product | 2016-02-02: 3; 2016-02-09: 3 | 6
Total | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 9 | 16 | 13 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 179
Task | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-11-10 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 |  |  | 2014-12-22 | 2014-12-29 | 2015-01-05 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | Total
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Identify country | [34 empty] | 2 | bar: 2014-09-01 to 2014-09-08
Get permit | 2014-09-15: 5; 2014-09-22: 1; 2014-09-29: 1; 2014-10-06: 1; 2014-10-13: 1; 2014-10-20: 1; 2014-10-27: 1; 2014-11-03: 5 | [18 empty] | 16
Buy site | 2014-11-10: 5; 2014-11-17: o; 2014-11-24: o; 2014-12-01: o; 2014-12-08: o; 2014-12-15: 5 | [18 empty] | 10
Modify buildings | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12
Install furniture | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Open for business | [34 empty] | 0
Find site | 2014-09-29: 6; 2014-10-06: 6; 2014-10-13: 6; 2014-10-20: 6 | [18 empty] | 24
Find local suppliers | [19 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2
Purchase furniture | [22 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 24
0
Recruit manager | [19 empty] | 10 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12 | [5 empty] | 75
Recruit staff | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Advertise the product | [24 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 6
Total | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 9 | 16 | 13 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 179
With dates repaired
Task | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 2014-10-06 | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 2014-11-10 | 2014-11-17 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | 2014-12-22 | 2014-12-29 | 2015-01-05 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | Total
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Identify country | [34 empty] | 2 | bar: 2014-09-01 to 2014-09-08
Get permit | 2014-09-15: 5; 2014-09-22: 1; 2014-09-29: 1; 2014-10-06: 1; 2014-10-13: 1; 2014-10-20: 1; 2014-10-27: 1; 2014-11-03: 5 | 16
Buy site | 2014-11-10: 5; 2014-11-17: o; 2014-11-24: o; 2014-12-01: o; 2014-12-08: o; 2014-12-15: 5 | 10
Modify buildings | [34 empty] | 12 | bar: 2015-01-05 to 2015-03-23
Install furniture | [34 empty] | 4 | bar: 2015-03-30 to 2015-04-20
Open for business | [34 empty] | 0
Find site | 2014-09-29: 6; 2014-10-06: 6; 2014-10-13: 6; 2014-10-20: 6 | 24
Find local suppliers | [34 empty] | 2 | bar: 2015-01-12 to 2015-01-19
Purchase furniture | 2015-02-02: 4; 2015-02-09: 4; 2015-02-16: 4; 2015-02-23: 4; 2015-03-02: 4; 2015-03-09: 4 | 24
0
Recruit manager | 2015-01-12: 10; 2015-01-19: 10; 2015-01-26: 12; 2015-02-02: 1; 2015-02-09: 1; 2015-02-16: 1; 2015-02-23: 8; 2015-03-02: 8; 2015-03-09: 12; 2015-03-16: 12 | 75
Recruit staff | [34 empty] | 4 | bar: 2015-03-30 to 2015-04-20
Advertise the product | 2015-02-16: 3; 2015-02-23: 3 | 6
Total | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 9 | 16 | 13 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 179